ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КГБОУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 2»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные  |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива КГБОУ НПО «ПУ № 2» с Положениями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которые вступают в силу с 1 сентября 2013 года. | До 1 сентября 2013 года | Директор  |
| 2 | Ознакомление педагогического коллектива КГБОУ НПО «ПУ № 2» с Положениями Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которые вступают в силу с 1 января 2014 года | Сентябрь - декабрь 2013 года | Директор, руководитель рабочей группы |
| 3 | Создание рабочей группы по реализации Федерального закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» | Июнь- сентябрь 2013 года | Директор  |
| 4 | Утверждение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Октябрь 2013 года | Директор  |
| 5 | Размещение текста Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в библиотеке и информационной базе ОУ | До 1 сентября 2013 года | Заместитель директора по УВР |
| 6 | Проведение собраний педагогического коллектива, родителей и обучающихся ОУ по разъяснению основных положений Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Июнь- сентябрь 2013 года | Заместитель директора по УВР |
| 7 | Изменение наименования ОУ | До 1 января 2015 года | Директор  |
| 8 | Приведение Устава и лицензии ОУ в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | До 1 января 2016 года | Директор  |
| 9 | Замена вывески, печати, штампов, бланков ОУ | 01.01.2014 – 01.01.2016 | Зам. директора по АХР |
| 10 | Проведение курсовой подготовки администрации и педагогического коллектива ОУ | В соответствии с планом повышения квалификации | Директор, методист |
| 11 | Подготовка и ежегодное размещение в информационно-коммуникативной сети «Интернет» Публичного доклада ОУ, самоанализ состояния и перспективы развития ОУ | Апрель- июль | Директор, программист |
| 12 | Приведение локальных и нормативных актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | До 1 января 2014 года | Директор, руководитель рабочей группы |
| 13 | Подготовка и представление в Главное Управление образования и молодежной политики Алтайского края на утверждение проекта устава ОУ | По графику | Директор  |
| 14 | Внесение коррективов в Устав ОУ в связи с замечаниями Главного Управления образования и молодежной политики Алтайского края | 1 полугодие 2014 года | Директор, руководитель рабочей группы |
| 15 | Представление документов для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации | В течение двух недель после регистрации устава | Директор, администрация, руководитель рабочей группы  |
| 16 | Информационное сопровождение реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Постоянно | Руководитель рабочей группы  |
| 17 | Создание на официальном сайте ОУ раздела «Федеральный закон № 273-ФЗ», где расположить нормативные и методические рекомендации | До 1 октября 2013 года | Программист  |
| 18 | Внесение изменений в трудовые договоры и трудовые книжки и личные дела работников ОУ в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | После регистрации устава | Инспектор по кадрам |